## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Hours Left
Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Portability | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | -14
Conversation | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | -35
Extensibility | 50 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -35
Settting | Start | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11
Planned Hours |  | 8.125 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25
Actual Hours |  | 2 | 7 | 12 | 12 | 12 | 15 | 8 | 14 | 25 | 5 | 5
Remaining Effort | 82 | 80 | 73 | 61 | 49 | 37 | 22 | 14 | 0 | -25 | -30 | -35
Ideal Burndown | 82 | 73.875 | 63.625 | 53.375 | 43.125 | 32.875 | 22.625 | 12.375 | 2.125 | -8.125 | -18.375 | -28.625